## Service Roadmap
Service Roadmap
Farbzuordnung der Kategorien: siehe Reiter „Anleitung“
Zeitraum |  |  |  | Q1 2026 |  |  | Q2 2026 |  |  | Q3 2026 |  |  | Q4 2026 |  |  | Q1 2027 |  |  | Q2 2027 |  |  | Q3 2027 |  |  | Q4 2027
Service / Massnahme | Kategorie | Start | Ende | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Anforderungsanalyse | Konzept | 2026-01-01 | 2026-03-31
Architektur & Design | Konzept | 2026-02-01 | 2026-04-30
Entwicklung Kernmodul | Entwicklung | 2026-04-01 | 2026-09-30
Testphase | Test | 2026-09-01 | 2026-11-30
Rollout Produktion | Rollout | 2026-11-15 | 2027-01-31
Betrieb & Support | Betrieb | 2027-02-01 | 2027-12-31

## Anleitung
Anleitung – Service Roadmap
1. Trage im Reiter „Service Roadmap“ ab Zeile 6 deine Services/Massnahmen ein (Spalte A).
2. Waehle in Spalte B „Kategorie“ die passende Kategorie ueber das Dropdown aus.
3. Trage Start- (Spalte C) und Enddatum (Spalte D) ein.
4. Der Balken im Zeitstrahl (ab Spalte E) faerbt sich automatisch entsprechend der
aktuell gewaehlten Kategorie-Farbe (siehe Tabelle unten) ein.
5. Aendere unten in der Tabelle „Farbzuordnung“ die Farbe einer Kategorie – die
Anpassung wird automatisch und live im Gantt-Diagramm im Reiter
„Service Roadmap“ uebernommen (kein Makro/VBA notwendig).
Farbzuordnung
| Kategorie | Farbe (Auswahl) | Vorschau | Farbpalette
| Konzept | Blau |  |  | Blau | #2E75B6
| Entwicklung | Gruen |  |  | Gruen | #548235
| Test | Orange |  |  | Orange | #C55A11
| Rollout | Violett |  |  | Rot | #C00000
| Betrieb | Grau |  |  | Violett | #7030A0
[5 empty] | Grau | #7F7F7F